GRAD MURSKO SREDIŠĆE

ELABORAT VJEŽBE CIVILNE ZAŠTITE

„POTRES – 2022“

| Izradio: |  | Odobrava: |
| --- | --- | --- |
| ___________________ Načelnik Stožera CZ |  | _____________________ Gradonačelnik |

Mursko Središće, rujan 2022.

Sadržaj

1.	UVOD	4

2.	NAZIV VJEŽBE	4

3.	TEMA VJEŽBE	5

4.	CILJ VJEŽBE	5

5.	MJESTO IZVOĐENJA VJEŽBE – LOKACIJA VJEŽBE	5

6.	VRIJEME POČETKA I ZAVRŠETKA VJEŽBE	5

7.	SCENARIJ VJEŽBE	5

8.	LOKACIJA VJEŽBE	9

9.	STRUKTURA VJEŽBE	9

10.	PLAN VEZE – RAZGOVORNIK	11

11.	PROTOKOL I MEDIJI	11

12.	MJERE ZAŠTITE I SIGURNOST	11

13.	FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA	12

14.	PLAN SIMULACIJA	12

15.	ANALIZA VJEŽBE	14

16.	PRILOZI	15

16.1.	Odluka o vježbi civilne zaštite	15

16.2.	Tijek aktivnosti	17

16.3.	Shematski prikaz komunikacija	18

16.4.	Ortofoto snimka lokacije	19

16.5.	Fotografije lokacije	20

POPIS KRATICA:

SCZ – Služba civilne zaštite Čakovec

GDCK - Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja- Stanica Čakovec

ŽC 112 - Županijski Centar 112

VOC- Vatrogasni obavještajni centar

JVP- Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca

MUP RH - Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

PP - Policijska postaja Mursko Središće

MD - Mjesto događaja

ZZHMMŽ – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije – Ispostava Mursko Središće

HMS – Hitna medicinska služba

# UVOD

Vježba evakuacije i spašavanja organizira se sukladno donesenom Planu vježbi Grada Mursko Središće i Planu evakuacije i spašavanja Osnovne škole Mursko Središće.

Za donošenje Odluke o izvođenju vježbe i koordinaciju pripreme vježbe zadužen je gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak i ravnatelj Osnovne škole Mursko Središće Elvis Šarić.

U svrhu priprema za odvijanje vježbe predviđen je jedan (1) pripremni sastanak sudionika vježbe.

Na sastanku održanom 21. rujna 2022. godine utvrđeno je okvirno vrijeme i način odvijanja vježbe, sredstva i dojave te su određene zadaće koje je potrebno obaviti u pripremnom razdoblju.

Detalji odvijanja vježbe i izrade elaborata izvođenja vježbe evakuacije i spašavanja dogovaraju se telefonskim razgovorima te neposrednim kontaktom nositelja vježbe i ostalih suradnika.

Uključeni su sljedeći predstavnici:

- Dražen Srpak, gradonačelnik Grada Mursko Središće

- Elvis Šarić, ravnatelj Osnovne škole Mursko Središće

- Petra Sršan Strojko, Grad Mursko Središće

- Rajko Bogdan, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće,

- Novak Kristijan, zamjenik zapovjednika DVD-a Mursko Središće

- Mladen Kanižaj- Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca

- Neven Putar, HGSS Stanica Čakovec

- Kristijan Valkaj, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Čakovec

- Nikola Vršić, bacc.med. tech. predstavnik Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije - ispostava Mursko Središće, (TIM T-2)

- Miljenko Vrbanec, predstavnik policijske postaje Mursko Središće

- Ladislav Soke, Predstavnik Službe civilne zaštite Čakovec

# NAZIV VJEŽBE

Vježba nosi naziv „Vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Mursko Središće“ pod logom „Potres 2022.“

# TEMA VJEŽBE

Tema vježbe je gašenje požara, evakuacija i spašavanje učenika i zaposlenika zbog urušavanja dijela zgrade i požara u Osnovnoj školi Mursko Središće. Urušavanje zgrade izazvano je potresom.

# CILJ VJEŽBE

Cilj vježbe je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja Osnovne škole Mursko Središće i spašavanje učenika i zaposlenika u slučaju mogućeg potresa i požara. Osim osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, promatrat će se osposobljenost i postupak u intervenciji operativnih snaga sustava civilne zaštite i žurnih službi.

# MJESTO IZVOĐENJA VJEŽBE – LOKACIJA VJEŽBE

Vježba će se održati u zgradi u Osnovnoj školi Mursko Središće, Vladimira Nazora 22, Mursko Središće. Mjesto rada upravljačke skupine vježbe nalazi se u Osnovnoj školi Mursko Središće.

# VRIJEME POČETKA I ZAVRŠETKA VJEŽBE

Vježba će se održati 17. listopada 2022. godine s početkom u 10,15 sati.

Predviđeno trajanje vježbe iznosi 50 minuta.

# SCENARIJ VJEŽBE

Kratki opis

Dana 17. listopada 2022. godine u 10,15 sati razoran potres pogodio je Grad Mursko Središće te izazvao materijalnu štetu u vidu urušavanja zgrade Osnovne škole Mursko Središće s popratnom pojavom – požarom (kotlovnica osnovne škole). Djelatnici škole evakuiraju učenike iz prostora Osnovne škole. Djelatnici škole nakon provjere brojnog stanja utvrđuju da nedostaje šest učenika i jedan zaposlenik Osnovne škole. Vatrogasne snage vrše unutarnju navalu, gase požar. Vatrogasne snage pronalaze šest učenika škole, iznose ih i predaju djelatnicima zavoda za Hitnu medicinu.

HGSS Stanica Čakovec vrši pretragu objekta s potražnim psom, pronalaze sedmu osobu (zaposlenik škole) i zbog nemogućnosti izlaska spuštaju ju „Tirolskom prečom“. Djelatnici zavoda za Hitnu medicinu nakon izvršene medicinske trijaže  šest (6) lakše povrijeđenih osoba predaju ekipi GDCK Čakovec, a sedmu (7) osobu zbog težine ozljede, upućuje na zbrinjavanje u Opću bolnicu Čakovec. HGSS Stanica Čakovec snimanjem iz zraka – „Dronom“ utvrđuje stupanj oštećenja objekta-škole.

DINAMIKA IZVOĐENJA VJEŽBE – HODOGRAM VJEŽBE

LOKACIJA VJEŽBE: Osnovna škola Mursko Središće, Ulica Stjepana Radića 27, Mursko Središće

| Segment vježbe/ aktivnost | Vrijeme početka/ završetka | Voditelj | Sudionici/postrojbe/ formacije | Broj osoba | Materijalno tehnički resursi |  | Radni Kanal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | vozila | Oprema |  |
| Izbijanje potresa | 10:15 | - | učenici, zaposlenici | 280 | - | - | - |
| Izbijanje požara | 10:16 | - | domar | 1 | - | „dimilica“ | - |
| Dojava ŽC-u 112 | 10:16 | ravnatelj | ravnatelj | 1 | - | - | - |
| Obavješćivanje VOC-a | 10:17 | dežurni ŽC 112 | ŽC 112-VOC – JVP- DVD Mursko Središće | 1 | - | SMS Vatrogasne sirene | ŽC 112 |
| Obavješćivanje žurnih službi | 10:17 | voditelj ŽC 112 | ŽC 112 | 1 | - | - | ŽC 112 |
| Isključivanje napajanja | 10:17 | zaposlenik | zaposlenik (domar) | 1 | - | naljepnice | - |
| Dolazak ophodnje | 10:22 | načelnik PP | policijska ophodnja | 2 | vozilo policijske patrole | traka | sustav „Tetra“ |
| Dolazak DVD-a Mursko Središće | 10:23 | zapovjednik | vatrogasna postrojba | 6 | 2 navalna vozila 1 kombi vozilo | Vatrogasna oprema | - |
| Dolazak Zavoda za hitnu medicinu- Ispostava Mursko Središće | 10:24 | ##### voditelj | TIM T 2 | 2 | vozilo | Medicinska oprema | - |
| Evakuacija iz škole | 10:15/10:25 | - | učenici zaposlenici | 280 | - | - | - |
| Demonstracija gašenja objekta unutarnja i vanjska navala | 10:25/10:35 | zapovjednik | DVD Mursko Središće | 12 | vozila DVD-a | aparati za zaštitu dišnih putova, svjetiljke, ljestve | - |
| Dolazak JVP-e Grada Čakovca | 10:25 | zapovjednik | JVP – Grad Čakovec | 3 | Vatrogasno vozilo - cisterna | - | - |
| Dolazak HGSS-a Stanica Čakovec | 10:25 | Pročelnik HGSS – Stanica Čakovec | Pripadnici HGSS- Stanica Čakovec | 8 | - | - | - |
| Izvlačenje unesrećenih iz objekta i predaja HMS | 10:35/10:45 | zapovjednik | DVD Mursko Središće | 6 | - | Nosila | - |
| Potraga i spašavanje iz urušenog djela zgrade | 10:40/10:55 | pročelnik HGSS-a Stanica Čakovec | pripadnici HGSS-a Stanica Čakovec | 8 | vozilo | Nosila/„Tirolska preča“/ | sustav „Tetra“ |
| Postavljanje šatora | 10:15 | voditelj | GDCK Čakovec- Ispostava Mursko Središće | 8 | - | šator | - |
| Med. trijaža i pružanje hitne medicinske pomoći | 10:35/10:55 | HMS | TIM T 2 | 2 | - | Medicinska oprema | - |
| Zbrinjavanje unesrećenih | 10:35/11.05 | voditelj | Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec | 6 | vozilo Crvenog križa | oprema za pružanje prve pomoći | - |
| Završetak demonstracija | 11:05 | - | svi sudionici | - | - | - | - |

# LOKACIJA VJEŽBE

Vježba će se održati u Osnovnoj školi Mursko Središće i u dvorištu zgrade Osnovne škole. Za nesmetano provođenje vježbe potrebno je osigurati dovoljno prostora za sve sudionike vježbe u organizacijskom smislu, a s obzirom na plan vježbe nije nužno osiguravanje smještaja i higijenskih prostora.

Na priloženim fotografijama i ortofotosnimku vidljiva je lokacija same vježbe s radnim točkama i simboličnim prikazom razmještaja operativnih snaga na lokaciji vježbe.

Za inicijalnu analizu i ocjenu vježbe koristit će se prostor - učionica u Osnovnoj školi Mursko Središće po završetku same vježbe.

# STRUKTURA VJEŽBE

Upravljačka skupina

| R.br. | Ime i Prezime | Funkcija | Institucija/e mail adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elvis Šarić | Voditelj evakuacije | Osnovna škola Mursko Središće osnovna.skola.mursko.sredisce@ck.t-com.hr |
| 2. | Dražen Srpak | Komunikacija s medijima | Grad Mursko Središće grad@mursko-sredisce.hr |
| 3. | Petra Sršan Strojko | Logistička potpora | Grad Mursko Središće petra.srsan@mursko-sredisce.hr |
| 4. | Rajko Bogdan | koordinator vježbe i svih sudionika | Načelnik Stožera CZ rajko.bogdan1967@gmail.com |
| 5. | Novak Kristijan | Priprema vježbovne lokacije i koordinator na lokaciji | DVD Mursko Središće kiki.vatrogasac911@gmail.com |
| 6. | Ladislav Soke | Voditelj analize vježbe | SCZ Čakovec lsoke@mup.hr |
| 7. | Neven Putar | potraga i spašavanje iz ruševina | HGSS Stanica Čakovec hgss.cakovec@gmail.com neven.putar@hgss.hr |
| 8. | Nikola Vršić | medicinska trijaža i pružanje prve medicinske pomoći | ZZHMMŽ-Ispostava Mursko Središće nikola.vrsic@zhm-mz.hr |
| 9. | Kristijan Valkaj | zbrinjavanje unesrećenih | Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec kvalkaj@gmail.com |
| 10. | Miljenko Vrbanec | osiguranje mjesta vježbe, uspostavljanje prioritetnog prolaza interventnih služba | Policijska postaja Mursko Središće medjimurska@policija.hr |

Vježbovna skupina

| R.br. | Segment vježbe (Zadaće) | Služba/institucija | Osoba | Materijalno-tehnički resursi | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potres - insceniranje zapaljenja | Osnovna škola | 1 | „dimilica“ | - |
| 2. | Zapovijedanje/evakuacija | Osnovna škola | 1 | zvono | - |
| 3. | Dojavljivanje/uzbunjivanje | SCZ Čakovec | 1 | Telefon | ŽC 112 |
| 4. | Evakuacija | Osnovna škola | 280 |  | - |
| 5. | Osiguravanje mjesta vježbe | Policijska postaja Mursko Središće | 2 | vozila, oprema, „traka“ za obilježavanje MD | - |
| 6. | Izvlačenje unesrećenih | DVD Mursko Središće | 10 | vozilo, zaštitna oprema vatrogasaca | - |
| 7. | Potraga i izvlačenje unesrećenih | HGSS Stanica Čakovec | 10 | potražni tim K-9, potražni pas, oprema za spašavanje ,vozilo | - |
| 8. | Gašenje požara | DVD Mursko Središće | 12 | vozilo, oprema | - |
| 9. | Dopuna vodom | JVP Grada Čakovca | 3 | Vatrogasno vozilo – cisterna | - |
| 10. | Pružanje hitne medicinske pomoći | TIM T 2 | 2 | medicinska oprema | - |
| 11. | Zbrinjavanje unesrećenih | GDCK | 8 | vozilo, oprema, šator | - |

# PLAN VEZE – RAZGOVORNIK

| R.br. | Član upravljačke skupine | Aktivnost | Pozivni znak | Radni kanal | Pričuvni kanal | Mobitel/ VPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elvis Šarić | uzbunjivanje/voditelj evakuacije | - | - | - | 098/460 377 |
| 2. | Dražen Srpak | mediji, promatrači | - | - | - | 099 737 07 70 |
| 3. | Rajko Bogdan | Koordinator vježbe | - | - | - | 091/ 514 54 57 |
| 4. | Petra Sršan Strojko | Logistička potpora | - | - | - | 099/ 583 85 52 |
| 5. | Zaposlenik JVP-a Čakovec | Dopuna vodom | - | - | - | 112 |
| 6. | Ladislav Soke | Voditelj analize vježbe | - | - | - | 112 091/ 112 11 45 |
| 7. | Novak Kristijan | Koordinator na lokaciji | - | - | - | 091/ 533 08 39 |
| 8. | Novak Kristijan | izvlačenje unesrećenih, gašenje požara | - | - | - | 091/ 533 08 39 |
| 9. | Neven Putar | potraga i spašavanje unesrećenih | - | - | - | 112 |
| 10. | Nikola Vršić | medicinska trijaža, pružanje hitne medicinske pomoći | - | - | - | 112 |
| 11. | GDCK Čakovec | zbrinjavanje unesrećenih | - | - | - | 112 |
| 12. | PP Mursko Središće | osiguranje, uspostava prometa | - | - | - | 112 |

# PROTOKOL I MEDIJI

O izvođenju vježbe medije će obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće.

# MJERE ZAŠTITE I SIGURNOST

Vježba se izvodi u prostorijama i dvorištu Osnovne škole Mursko Središće. Djelatnici Policijske postaje Mursko Središće izvršit će osiguranje mjesta događaja/zonu provođenja vježbe.

# FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA

Svi sudionici vježbe, obzirom da su proračunski korisnici, sami podmiruju svoje troškove nastale u vježbi. Grad Mursko Središće, putem DVD-a Mursko Središće osigurat će dimilice za simulaciju požara. Sudionici će u vježbi sudjelovati s uobičajenim sredstvima i opremom.

# PLAN SIMULACIJA

SIMULACIJA DOGAĐAJA I KOORDINACIJA MARKIRANATA

ODGOVORNA OSOBA/TELEFON, POZIVNI ZNAK: Ravnatelj Osnovne škole Mursko Središće

| Simulacija djelovanja |  | Mjesto i broj markiranta | Grupa koja vrši simulaciju | Vrijeme simulacije | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta | Čime se simulira |  |  |  |  |
| Potres i izbijanje požara - insceniranje zapaljenja | „Dimilica“ | škola, učionica | domar | 10:15/16 |  |
| Dojava ŽC 112 | telefon | ravnatelj | škola | 10:16 |  |
| Obavješćivanje VOC o potresu i požaru | telefon | ŽC 112 | dežurni | 10:17 |  |
| Uzbunjivanje DVD-a | telefon/sirene | VOC | dežurni | 10:17 |  |
| Obavješćivanje žurnih službi da je u tijeku vježba civilne zaštite | telefon | SCZ Čakovec | ŽC 112 | 10:17 |  |
| Isključivanje iz pogona instalacije struje i plina | naljepnice na glavnim sklopkama | zaposlenik, /domar/ | zaposlenik, /domar/ | 10:17 |  |
| Dolazak ophodnje policije | vozilo policije | dvorište | PP Mursko Središće | 10:22 | osiguranje mjesta događaja („perimetar“ traka „stop policija“) |
| Dolazak DVD-a Mursko Središće | vozila DVD-a | dvorište | DVD | 10:23 |  |
| Dolazak zavoda za hitnu medicinu – ispostava Mursko Središće | Vozilo Medicinska oprema | TIM T-2 | 2 medicinska tehničara | 10:24 | medicinska trijaža i pružanje hitne medicinske pomoć |
| Evakuacija učenika i djelatnika škole | - | Dvorište 280 | Učenici, zaposlenici | -10:25 |  |
| Demonstracija gašenja objekta - unutarnja i (vanjska navala) | oprema i vozila | Osnovna škola Mursko Središće | DVD Mursko Središće | 10:23/10:35 | korištenje aparata za zaštitu dišnih putova i ručnih svjetiljki |
| Dolazak JVP-e Grada Čakovca | Vatrogasno vozilo-cisterna | 3 | JVP Grada Čakovca | 10:25/10:35 | Nadopuna vodom |
| Dolazak HGSS-a Stanica Čakovec | Vozilo Oprema |  | HGSS Stanica Čakovec | 10:25 | - |
| Nekoliko ozlijeđenih zaposlenika zbog požara i urušavanja unutar objekta ne može napustiti zgradu | Učenici zaposlenici | 7 | markiranti | 10:35/10:45 | - |
| Izvlačenje unesrećenih iz objekta i predaja ekipi HMS | nosila | dvorište | DVD Mursko Središće | 10:35/10:45 | - |
| Potraga i spašavanje zatrpanih osoba | potražni tim oprema spašavanje unesrećenih | potraga u urušenom dijelu zgrade, spuštanje unesrećenog s prvog kata | HGSS Stanica Čakovec, potražni pas | 10:40/10:55 | - |
| Postavljanje šatora | šatori | dvorište zgrade | GDCK Čakovec | 10:15 | - |
| Medicinska trijaža i pružanje prve medicinske pomoći | Medicinska oprema | 7 ozljeđenih | ZZHMMŽ-Ispostava Mursko Središće TIM T 2 | 10:35/10:55 |  |
| Zbrinjavanje unesrećenih | - | dvorište | GDCK, markiranti | 10.35/11.00 | - |
| Završetak demonstracija i pospremanje opreme | - | dvorište | svi sudionici | 11:05 | - |

# ANALIZA VJEŽBE

Inicijalna analiza i ocjena provedene provest će se u prostorijama Osnovne škole Mursko Središće nakon završetka same vježbe na Obrascu za analizu vježbe. Analiza treba pokazati mogućnosti i sposobnosti reagiranja na izvanredne događaje, valjanost predviđenih pravaca evakuacije, osposobljenost i postupak intervencije žurnih službi te potrebne mjere koje treba poduzeti u smislu otklanjanja uočenih manjkavosti i nedostataka, kao i potrebu mijenjanja Plana djelovanja civilne zaštite Grada Mursko Središće kako bi postao još operativniji.

Tim za analizu vježbe čine:

- voditelj – Ladislav Soke

- vatrogasni zapovjednik

- predstavnici svih sudionika vježbe

OBRAZAC ZA ANALIZU VJEŽBE

Član tima za analizu:_________________________________

(ime i prezime)

| Red. br. | Ciljevi/elementi vježbe | Dobre Strane | Preporuke za poboljšanje | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promatrana skupina: Vježbovna |  |  |  |  |
| 1. | Koordinacija sudionika |  |  |  |
| 2. | Stožerni rad |  |  |  |
| 3. | Vođenje intervencije |  |  |  |
| 4. | Mobilizacija operativnih snaga |  |  |  |
| 5. | Uporaba sredstava veze |  |  |  |
| 6. | Upravljanje informacijama |  |  |  |
| 7. | Korištenje ZEOS-a |  |  |  |
| 8. | Komunikacija s medijima |  |  |  |
| 9. | Korištenje specijalističke opreme |  |  |  |
| 10. | Poštivanje zaštitnih mjera |  |  |  |
| Promatrana skupina: Upravljačka |  |  |  |  |
| 1. | Priprema vježbovne lokacije |  |  |  |
| 2. | Sigurnost na vježbi |  |  |  |
| 3. | Dinamika vježbe |  |  |  |
| 4. | Implementacija detaljnog scenarija |  |  |  |
| 5. | Elaborat vježbe |  |  |  |
| 6. | Logistička potpora |  |  |  |
| 7. | Uloga markiranata |  |  |  |
| 8. | Plan za promatrače |  |  |  |
| 9. | Priprema vježbovne skupine |  |  |  |
| 10. | Organizacija rada |  |  |  |

# PRILOZI

## Odluka o vježbi civilne zaštite

## Tijek aktivnosti

TIJEK AKTIVNOSTI

| PLANIRANJE VJEŽBE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj: |  |  |  | Grad Mursko Središće |
| Rok: |  |  |  | veljača 2022. |
| IZRADA ODLUKE |  |  |  |  |
| Nositelj: |  |  | Gradonačelnik |  |
| Rok: |  |  | rujan 2022. |  |
| PRIPREMNI SASTANAK |  |  |  |  |
| Nositelj: |  | Grad Mursko Središće |  |  |
| Rok: |  | 21. rujan 2022. |  |  |
| IZRADA ELABORATA VJEŽBE |  |  |  |  |
| Nositelj: | Grad Mursko Središće |  |  |  |
| Rok: | rujan/listopad 2022. |  |  |  |
| OBAVIJESTITI SREDSTVA JAVNOG INFORMIRANJA |  |  |  |  |
| Nositelj: | Grad Mursko Središće |  |  |  |
| Rok: | 15. listopad 2022. |  |  |  |
| UPOZNATI ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE S TOČNIM VREMENOM ODRŽAVANJA VJEŽBE I ZADUŽENJIMA (POSEBNO UKLJUČUJUĆI MARKIRANTE) |  |  |  |  |
| Nositelj: | Grad Mursko Središće i Osnovna škola Mursko Središće |  |  |  |
| Rok: | 14. listopad 2022. |  |  |  |
| KOORDINIRATI SUDIONIKE VJEŽBE I UPOZNATI SA ELABORATOM VJEŽBE |  |  |  |  |
| Nositelj: | Grad Mursko Središće |  |  |  |
| Rok: | Rujan/ listopad 2022. |  |  |  |
| PROVEDBA VJEŽBE |  |  |  |  |
| Nositelj: | Grad Mursko Središće |  |  |  |
| Rok: | 17. listopad 2022. |  |  |  |
| ANALIZA VJEŽBE |  |  |  |  |
| Nositelj: |  |  |  | Tim za analizu vježbe |
| Rok: |  |  |  | 17.listopad 2022. |
| IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDENOJ VJEŽBI |  |  |  |  |
| Nositelj: |  |  |  | SCZ Čakovec prema PUCZ Varaždin |
| Rok: |  |  |  | 31. prosinac 2022. |

## Shematski prikaz komunikacija

IZNENADNI DOGAĐAJ

RAVNATELJ

ZVONO

ZAPOSLENICI, UČENICI

GRADONAČELNIK

ŽC 112

NAČELNIK STOŽERA CZ

POLICIJSKA UPRAVA - OKC

SUSTAV

TETRA

VOC

unaprijed pripremljeni

GDCK Čakovec

POLICIJSKA POSTAJA

SIRENA

DVD Mursko Središće

POLICIJSKA OPHODNJA

HGSS

Zavod za hitnu medicinu MŽ-Ispostava Mursko Središće (TIM T-2)

## Ortofoto snimka lokacije

Slika 1. Orto foto snimka lokacije sa simboličnim prikazom razmještaja operativnih snaga civilne zaštite i žurnih službi na lokaciji vježbe

MUP

HGSS

CK

ZHM

JVP

DVD

## Fotografije lokacije

Slika 2. Osnovna škola  Mursko Središće

6 ozlijeđene osobe

jedna teže ozlijeđena osoba

jednu teže ozlijeđenu odvoze u Opću Bolnicu Čakovec

6 lakše ozlijeđenih osoba zbrinjava GDCK