

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

ELABORAT VJEŽBE CIVILNE ZAŠTITE

**„POTRES – 2022“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izradio: |  | Odobrava: |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Načelnik Stožera CZ |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Gradonačelnik |
|  |  |  |

Mursko Središće, rujan 2022.

Sadržaj

[1. UVOD 4](#_Toc25577463)

[2. NAZIV VJEŽBE 4](#_Toc25577464)

[3. TEMA VJEŽBE 5](#_Toc25577465)

[4. CILJ VJEŽBE 5](#_Toc25577466)

[5. MJESTO IZVOĐENJA VJEŽBE – LOKACIJA VJEŽBE 5](#_Toc25577467)

[6. VRIJEME POČETKA I ZAVRŠETKA VJEŽBE 5](#_Toc25577468)

[7. SCENARIJ VJEŽBE 5](#_Toc25577469)

[8. LOKACIJA VJEŽBE 9](#_Toc25577470)

[9. STRUKTURA VJEŽBE 9](#_Toc25577471)

[10. PLAN VEZE – RAZGOVORNIK 11](#_Toc25577472)

[11. PROTOKOL I MEDIJI 11](#_Toc25577473)

[12. MJERE ZAŠTITE I SIGURNOST 11](#_Toc25577474)

[13. FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA 12](#_Toc25577475)

[14. PLAN SIMULACIJA 12](#_Toc25577476)

[15. ANALIZA VJEŽBE 14](#_Toc25577477)

[16. PRILOZI 15](#_Toc25577478)

[16.1. Odluka o vježbi civilne zaštite 15](#_Toc25577479)

[16.2. Tijek aktivnosti 17](#_Toc25577480)

[16.3. Shematski prikaz komunikacija 18](#_Toc25577481)

[16.4. Ortofoto snimka lokacije 19](#_Toc25577482)

[16.5. Fotografije lokacije 20](#_Toc25577483)

POPIS KRATICA:

SCZ – Služba civilne zaštite Čakovec

GDCK - Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec

HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja- Stanica Čakovec

ŽC 112 - Županijski Centar 112

VOC- Vatrogasni obavještajni centar

JVP- Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca

MUP RH - Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

PP - Policijska postaja Mursko Središće

MD - Mjesto događaja

ZZHMMŽ – Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije – Ispostava Mursko Središće

HMS – Hitna medicinska služba

# UVOD

Vježba evakuacije i spašavanja organizira se sukladno donesenom Planu vježbi Grada Mursko Središće i Planu evakuacije i spašavanja Osnovne škole Mursko Središće.

Za donošenje Odluke o izvođenju vježbe i koordinaciju pripreme vježbe zadužen je gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak i ravnatelj Osnovne škole Mursko Središće Elvis Šarić.

U svrhu priprema za odvijanje vježbe predviđen je jedan (1) pripremni sastanak sudionika vježbe.

Na sastanku održanom 21. rujna 2022. godine utvrđeno je okvirno vrijeme i način odvijanja vježbe, sredstva i dojave te su određene zadaće koje je potrebno obaviti u pripremnom razdoblju.

Detalji odvijanja vježbe i izrade elaborata izvođenja vježbe evakuacije i spašavanja dogovaraju se telefonskim razgovorima te neposrednim kontaktom nositelja vježbe i ostalih suradnika.

Uključeni su sljedeći predstavnici:

1. Dražen Srpak, gradonačelnik Grada Mursko Središće
2. Elvis Šarić, ravnatelj Osnovne škole Mursko Središće
3. Petra Sršan Strojko, Grad Mursko Središće
4. Rajko Bogdan, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće,
5. Novak Kristijan, zamjenik zapovjednika DVD-a Mursko Središće
6. Mladen Kanižaj- Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca
7. Neven Putar, HGSS Stanica Čakovec
8. Kristijan Valkaj, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Čakovec
9. Nikola Vršić, bacc.med. tech. predstavnik Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije - ispostava Mursko Središće, (TIM T-2)
10. Miljenko Vrbanec, predstavnik policijske postaje Mursko Središće
11. Ladislav Soke, Predstavnik Službe civilne zaštite Čakovec

# NAZIV VJEŽBE

Vježba nosi naziv ***„Vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Mursko Središće“*** pod logom ***„Potres 2022.“***

# TEMA VJEŽBE

Tema vježbe je gašenje požara, evakuacija i spašavanje učenika i zaposlenika zbog urušavanja dijela zgrade i požara u Osnovnoj školi Mursko Središće. Urušavanje zgrade izazvano je potresom.

# CILJ VJEŽBE

Cilj vježbe je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja Osnovne škole Mursko Središće i spašavanje učenika i zaposlenika u slučaju mogućeg potresa i požara. Osim osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, promatrat će se osposobljenost i postupak u intervenciji operativnih snaga sustava civilne zaštite i žurnih službi.

# MJESTO IZVOĐENJA VJEŽBE – LOKACIJA VJEŽBE

Vježba će se održati u zgradi u Osnovnoj školi Mursko Središće, Vladimira Nazora 22, Mursko Središće. Mjesto rada upravljačke skupine vježbe nalazi se u Osnovnoj školi Mursko Središće.

# VRIJEME POČETKA I ZAVRŠETKA VJEŽBE

Vježba će se održati **17. listopada 2022.** godine **s početkom u 10,15 sati.**

Predviđeno trajanje vježbe iznosi **50 minuta**.

# SCENARIJ VJEŽBE

**Kratki opis**

Dana 17. listopada 2022. godine u 10,15 sati razoran potres pogodio je Grad Mursko Središće te izazvao materijalnu štetu u vidu urušavanja zgrade Osnovne škole Mursko Središće s popratnom pojavom – požarom (kotlovnica osnovne škole). Djelatnici škole evakuiraju učenike iz prostora Osnovne škole. Djelatnici škole nakon provjere brojnog stanja utvrđuju da nedostaje šest učenika i jedan zaposlenik Osnovne škole. Vatrogasne snage vrše unutarnju navalu, gase požar. Vatrogasne snage pronalaze šest učenika škole, iznose ih i predaju djelatnicima zavoda za Hitnu medicinu.

HGSS Stanica Čakovec vrši pretragu objekta s potražnim psom, pronalaze sedmu osobu (zaposlenik škole) i zbog nemogućnosti izlaska spuštaju ju „Tirolskom prečom“. Djelatnici zavoda za Hitnu medicinu nakon izvršene medicinske trijaže šest (6) lakše povrijeđenih osoba predaju ekipi GDCK Čakovec, a sedmu (7) osobu zbog težine ozljede, upućuje na zbrinjavanje u Opću bolnicu Čakovec. HGSS Stanica Čakovec snimanjem iz zraka – „Dronom“ utvrđuje stupanj oštećenja objekta-škole.

**DINAMIKA IZVOĐENJA VJEŽBE – HODOGRAM VJEŽBE**

**LOKACIJA VJEŽBE:** Osnovna škola Mursko Središće, Ulica Stjepana Radića 27, Mursko Središće

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Segment vježbe/**  **aktivnost** | **Vrijeme početka/**  **završetka** | **Voditelj** | **Sudionici/postrojbe/ formacije** | **Broj osoba** | **Materijalno tehnički resursi** | | **Radni**  **Kanal** |
| **vozila** | **Oprema** |
| Izbijanje potresa | 10:15 | - | učenici, zaposlenici | 280 | - | - | - |
| Izbijanje požara | 10:16 | - | domar | 1 | - | „dimilica“ | - |
| Dojava ŽC-u 112 | 10:16 | ravnatelj | ravnatelj | 1 | - | - | - |
| Obavješćivanje VOC-a | 10:17 | dežurni  ŽC 112 | ŽC 112-VOC – JVP-  DVD Mursko Središće | 1 | - | SMS  Vatrogasne  sirene | ŽC 112 |
| Obavješćivanje žurnih službi | 10:17 | voditelj ŽC 112 | ŽC 112 | 1 | - | - | ŽC 112 |
| Isključivanje napajanja | 10:17 | zaposlenik | zaposlenik (domar) | 1 | - | naljepnice | - |
| Dolazak ophodnje | 10:22 | načelnik PP | policijska ophodnja | 2 | vozilo policijske patrole | traka | sustav „Tetra“ |
| Dolazak DVD-a  Mursko Središće | 10:23 | zapovjednik | vatrogasna postrojba | 6 | 2 navalna vozila  1 kombi vozilo | Vatrogasna oprema | - |
| Dolazak Zavoda za hitnu medicinu- Ispostava Mursko Središće | 10:24 | voditelj | TIM T 2 | 2 | vozilo | Medicinska oprema | - |
| Evakuacija iz škole | 10:15/10:25 | - | učenici  zaposlenici | 280 | - | - | - |
| Demonstracija gašenja objekta unutarnja i vanjska navala | 10:25/10:35 | zapovjednik | DVD Mursko Središće | 12 | vozila DVD-a | aparati za zaštitu dišnih putova, svjetiljke, ljestve | - |
| Dolazak JVP-e Grada Čakovca | 10:25 | zapovjednik | JVP – Grad Čakovec | 3 | Vatrogasno vozilo - cisterna | - | - |
| Dolazak HGSS-a  Stanica Čakovec | 10:25 | Pročelnik HGSS – Stanica Čakovec | Pripadnici HGSS- Stanica Čakovec | 8 | - | - | - |
| Izvlačenje unesrećenih iz objekta i predaja  HMS | 10:35/10:45 | zapovjednik | DVD Mursko Središće | 6[[1]](#footnote-1) | - | Nosila | - |
| Potraga i spašavanje iz urušenog djela zgrade | 10:40/10:55 | pročelnik HGSS-a Stanica Čakovec | pripadnici HGSS-a Stanica Čakovec | 8[[2]](#footnote-2) | vozilo | Nosila/„Tirolska preča“/ | sustav „Tetra“ |
| Postavljanje šatora | 10:15 | voditelj | GDCK Čakovec- Ispostava Mursko Središće | 8 | - | šator | - |
| Med. trijaža i pružanje hitne medicinske pomoći | 10:35/10:55 | HMS | TIM T 2 | 2[[3]](#footnote-3) | - | Medicinska oprema | - |
| Zbrinjavanje unesrećenih | 10:35/11.05 | voditelj | Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec | 6[[4]](#footnote-4) | vozilo Crvenog križa | oprema za pružanje prve pomoći | - |
| Završetak demonstracija | 11:05 | - | svi sudionici | - | - | - | - |

# LOKACIJA VJEŽBE

Vježba će se održati u Osnovnoj školi Mursko Središće i u dvorištu zgrade Osnovne škole. Za nesmetano provođenje vježbe potrebno je osigurati dovoljno prostora za sve sudionike vježbe u organizacijskom smislu, a s obzirom na plan vježbe nije nužno osiguravanje smještaja i higijenskih prostora.

Na priloženim fotografijama i ortofotosnimku vidljiva je lokacija same vježbe s radnim točkama i simboličnim prikazom razmještaja operativnih snaga na lokaciji vježbe.

Za inicijalnu analizu i ocjenu vježbe koristit će se prostor - učionica u Osnovnoj školi Mursko Središće po završetku same vježbe.

# STRUKTURA VJEŽBE

**Upravljačka skupina**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Ime i Prezime** | **Funkcija** | **Institucija/e mail adresa** |
| 1. | Elvis Šarić | Voditelj evakuacije | Osnovna škola Mursko Središće  [osnovna.skola.mursko.sredisce@ck.t-com.hr](mailto:osnovna.skola.mursko.sredisce@ck.t-com.hr) |
| 2. | Dražen Srpak | Komunikacija s medijima | Grad Mursko Središće  [grad@mursko-sredisce.hr](mailto:grad@mursko-sredisce.hr) |
| 3. | Petra Sršan Strojko | Logistička potpora | Grad Mursko Središće  [petra.srsan@mursko-sredisce.hr](mailto:petra.srsan@mursko-sredisce.hr) |
| 4. | Rajko Bogdan | koordinator vježbe i svih sudionika | Načelnik Stožera CZ  [rajko.bogdan1967@gmail.com](mailto:rajko.bogdan1967@gmail.com) |
| 5. | Novak Kristijan | Priprema vježbovne lokacije i koordinator na lokaciji | DVD Mursko Središće  [kiki.vatrogasac911@gmail.com](mailto:kiki.vatrogasac911@gmail.com) |
| 6. | Ladislav Soke | Voditelj analize vježbe | SCZ Čakovec  [lsoke@mup.hr](mailto:lsoke@mup.hr) |
| 7. | Neven Putar | potraga i spašavanje iz ruševina | HGSS Stanica Čakovec  [hgss.cakovec@gmail.com](mailto:hgss.cakovec@gmail.com)  [neven.putar@hgss.hr](mailto:neven.putar@hgss.hr) |
| 8. | Nikola Vršić | medicinska trijaža i pružanje prve medicinske pomoći | ZZHMMŽ-Ispostava Mursko Središće  [nikola.vrsic@zhm-mz.hr](mailto:nikola.vrsic@zhm-mz.hr) |
| 9. | Kristijan Valkaj | zbrinjavanje unesrećenih | Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec  [kvalkaj@gmail.com](mailto:kvalkaj@gmail.com) |
| 10. | Miljenko Vrbanec | osiguranje mjesta vježbe, uspostavljanje prioritetnog prolaza interventnih služba | Policijska postaja Mursko Središće  [medjimurska@policija.hr](mailto:medjimurska@policija.hr) |

**Vježbovna skupina**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Segment vježbe (Zadaće)** | **Služba/institucija** | **Osoba** | **Materijalno-tehnički resursi** | **Napomena** |
| 1. | Potres - insceniranje zapaljenja | Osnovna škola | 1 | „dimilica“ | - |
| 2. | Zapovijedanje/evakuacija | Osnovna škola | 1 | zvono | - |
| 3. | Dojavljivanje/uzbunjivanje | SCZ Čakovec | 1 | Telefon | ŽC 112 |
| 4. | Evakuacija | Osnovna škola | 280 |  | - |
| 5. | Osiguravanje mjesta vježbe | Policijska postaja Mursko Središće | 2 | vozila, oprema,  „traka“ za obilježavanje MD | - |
| 6. | Izvlačenje unesrećenih | DVD Mursko Središće | 10 | vozilo, zaštitna oprema vatrogasaca | - |
| 7. | Potraga i izvlačenje unesrećenih | HGSS Stanica Čakovec | 10 | potražni tim K-9, potražni pas,  oprema za spašavanje ,vozilo | - |
| 8. | Gašenje požara | DVD Mursko Središće | 12 | vozilo, oprema | - |
| 9. | Dopuna vodom | JVP Grada Čakovca | 3 | Vatrogasno vozilo – cisterna | - |
| 10. | Pružanje hitne medicinske pomoći | TIM T 2 | 2 | medicinska oprema | - |
| 11. | Zbrinjavanje unesrećenih | GDCK | 8 | vozilo, oprema, šator | - |

# PLAN VEZE – RAZGOVORNIK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Član upravljačke skupine** | **Aktivnost** | **Pozivni znak** | **Radni kanal** | **Pričuvni kanal** | **Mobitel/**  **VPN** |
| 1. | Elvis Šarić | uzbunjivanje/voditelj evakuacije | - | - | - | 098/460 377 |
| 2. | Dražen Srpak | mediji, promatrači | - | - | - | 099 737 07 70 |
| 3. | Rajko Bogdan | Koordinator vježbe | - | - | - | 091/ 514 54 57 |
| 4. | Petra Sršan Strojko | Logistička potpora | - | - | - | 099/ 583 85 52 |
| 5. | Zaposlenik JVP-a Čakovec | Dopuna vodom | - | - | - | 112 |
| 6. | Ladislav Soke | Voditelj analize vježbe | - | - | - | 112  091/ 112 11 45 |
| 7. | Novak Kristijan | Koordinator na lokaciji | - | - | - | 091/ 533 08 39 |
| 8. | Novak Kristijan | izvlačenje unesrećenih, gašenje požara | - | - | - | 091/ 533 08 39 |
| 9. | Neven Putar | potraga i spašavanje unesrećenih | - | - | - | 112 |
| 10. | Nikola Vršić | medicinska trijaža, pružanje hitne medicinske pomoći | - | - | - | 112 |
| 11. | GDCK Čakovec | zbrinjavanje unesrećenih | - | - | - | 112 |
| 12. | PP Mursko Središće | osiguranje, uspostava prometa | - | - | - | 112 |

# PROTOKOL I MEDIJI

O izvođenju vježbe medije će obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće.

# MJERE ZAŠTITE I SIGURNOST

Vježba se izvodi u prostorijama i dvorištu Osnovne škole Mursko Središće. Djelatnici Policijske postaje Mursko Središće izvršit će osiguranje mjesta događaja/zonu provođenja vježbe.

# FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA

Svi sudionici vježbe, obzirom da su proračunski korisnici, sami podmiruju svoje troškove nastale u vježbi. Grad Mursko Središće, putem DVD-a Mursko Središće osigurat će dimilice za simulaciju požara. Sudionici će u vježbi sudjelovati s uobičajenim sredstvima i opremom.

# PLAN SIMULACIJA

**SIMULACIJA DOGAĐAJA I KOORDINACIJA MARKIRANATA**

**ODGOVORNA OSOBA/TELEFON, POZIVNI ZNAK: Ravnatelj Osnovne škole Mursko Središće**

| **Simulacija djelovanja** | | **Mjesto i broj**  **markiranta** | **Grupa koja vrši simulaciju** | **Vrijeme simulacije** | **Napomena** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta** | **Čime se simulira** |
| Potres i izbijanje požara - insceniranje zapaljenja | „Dimilica“ | škola, učionica | domar | 10:15/16 |  |
| Dojava ŽC 112 | telefon | ravnatelj | škola | 10:16 |  |
| Obavješćivanje VOC o potresu i požaru | telefon | ŽC 112 | dežurni | 10:17 |  |
| Uzbunjivanje DVD-a | telefon/sirene | VOC | dežurni | 10:17 |  |
| Obavješćivanje žurnih službi da je u tijeku vježba civilne zaštite | telefon | SCZ Čakovec | ŽC 112 | 10:17 |  |
| Isključivanje iz pogona instalacije struje i plina | naljepnice na glavnim sklopkama | zaposlenik, /domar/ | zaposlenik, /domar/ | 10:17 |  |
| Dolazak ophodnje policije | vozilo policije | dvorište | PP Mursko Središće | 10:22 | osiguranje mjesta događaja („perimetar“ traka „stop policija“) |
| Dolazak DVD-a Mursko Središće | vozila DVD-a | dvorište | DVD | 10:23 |  |
| Dolazak zavoda za hitnu medicinu – ispostava Mursko Središće | Vozilo  Medicinska oprema | TIM T-2 | 2 medicinska tehničara | 10:24 | medicinska trijaža i pružanje hitne medicinske pomoć |
| Evakuacija učenika i djelatnika škole | - | Dvorište  280 | Učenici, zaposlenici | -10:25 |  |
| Demonstracija gašenja objekta - unutarnja i (vanjska navala) | oprema i vozila | Osnovna škola Mursko Središće | DVD Mursko Središće | 10:23/10:35 | korištenje aparata za zaštitu dišnih putova i ručnih svjetiljki |
| Dolazak JVP-e Grada Čakovca | Vatrogasno vozilo-cisterna | 3 | JVP Grada Čakovca | 10:25/10:35 | Nadopuna vodom |
| Dolazak HGSS-a Stanica Čakovec | Vozilo  Oprema |  | HGSS Stanica Čakovec | 10:25 | - |
| Nekoliko ozlijeđenih zaposlenika zbog požara i urušavanja unutar objekta ne može napustiti zgradu | Učenici  zaposlenici | 7 | markiranti | 10:35/10:45 | - |
| Izvlačenje unesrećenih iz objekta i predaja ekipi HMS | nosila | dvorište | DVD  Mursko Središće | 10:35/10:45 | - |
| Potraga i spašavanje zatrpanih osoba | potražni tim  oprema spašavanje unesrećenih | potraga u urušenom dijelu zgrade, spuštanje unesrećenog s prvog kata | HGSS Stanica Čakovec, potražni pas | 10:40/10:55 | - |
| Postavljanje šatora | šatori | dvorište zgrade | GDCK Čakovec | 10:15 | - |
| Medicinska trijaža i pružanje prve medicinske pomoći | Medicinska oprema | 7 ozljeđenih | ZZHMMŽ-Ispostava Mursko Središće  TIM T 2 | 10:35/10:55 |  |
| Zbrinjavanje unesrećenih | - | dvorište | GDCK, markiranti | 10.35/11.00 | - |
| Završetak demonstracija i pospremanje opreme | - | dvorište | svi sudionici | 11:05 | - |

# ANALIZA VJEŽBE

Inicijalna analiza i ocjena provedene provest će se u prostorijama Osnovne škole Mursko Središće nakon završetka same vježbe na *Obrascu za analizu vježbe*. Analiza treba pokazati mogućnosti i sposobnosti reagiranja na izvanredne događaje, valjanost predviđenih pravaca evakuacije, osposobljenost i postupak intervencije žurnih službi te potrebne mjere koje treba poduzeti u smislu otklanjanja uočenih manjkavosti i nedostataka, kao i potrebu mijenjanja Plana djelovanja civilne zaštite Grada Mursko Središće kako bi postao još operativniji.

**Tim za analizu** vježbe čine:

* voditelj – Ladislav Soke
* vatrogasni zapovjednik
* predstavnici svih sudionika vježbe

**OBRAZAC ZA ANALIZU VJEŽBE**


**Član tima za analizu:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


*(ime i prezime)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **Ciljevi/elementi vježbe** | **Dobre**  **Strane** | **Preporuke za**  **poboljšanje** | **Napomena** |
| **Promatrana skupina: Vježbovna** | | | | |
| 1. | *Koordinacija sudionika* |  |  |  |
| 2. | *Stožerni rad* |  |  |  |
| 3. | *Vođenje intervencije* |  |  |  |
| 4. | *Mobilizacija operativnih snaga* |  |  |  |
| 5. | *Uporaba sredstava veze* |  |  |  |
| 6. | *Upravljanje informacijama* |  |  |  |
| 7. | *Korištenje ZEOS-a* |  |  |  |
| 8. | *Komunikacija s medijima* |  |  |  |
| 9. | *Korištenje specijalističke opreme* |  |  |  |
| 10. | *Poštivanje zaštitnih mjera* |  |  |  |
| **Promatrana skupina: Upravljačka** | | | | |
| 1. | *Priprema vježbovne lokacije* |  |  |  |
| 2. | *Sigurnost na vježbi* |  |  |  |
| 3. | *Dinamika vježbe* |  |  |  |
| 4. | *Implementacija detaljnog scenarija* |  |  |  |
| 5. | *Elaborat vježbe* |  |  |  |
| 6. | *Logistička potpora* |  |  |  |
| 7. | *Uloga markiranata* |  |  |  |
| 8. | *Plan za promatrače* |  |  |  |
| 9. | *Priprema vježbovne skupine* |  |  |  |
| 10. | *Organizacija rada* |  |  |  |

# PRILOZI

## Odluka o vježbi civilne zaštite





## Tijek aktivnosti

**TIJEK AKTIVNOSTI**

| **PLANIRANJE VJEŽBE** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj: | | | | Grad Mursko Središće |
| Rok: | | | | veljača 2022. |
| **IZRADA ODLUKE** | | | | |
| Nositelj: | | | Gradonačelnik | |
| Rok: | | | rujan 2022. | |
| **PRIPREMNI SASTANAK** | | | | |
| Nositelj: | | Grad Mursko Središće | | |
| Rok: | | 21. rujan 2022. | | |
| **IZRADA ELABORATA VJEŽBE** | | | | |
| Nositelj: | Grad Mursko Središće | | | |
| Rok: | rujan/listopad 2022. | | | |
| **OBAVIJESTITI SREDSTVA JAVNOG INFORMIRANJA** | | | | |
| Nositelj: | Grad Mursko Središće | | | |
| Rok: | 15. listopad 2022. | | | |
| **UPOZNATI ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE S TOČNIM VREMENOM ODRŽAVANJA VJEŽBE I ZADUŽENJIMA (POSEBNO UKLJUČUJUĆI MARKIRANTE)** | | | | |
| Nositelj: | Grad Mursko Središće i Osnovna škola Mursko Središće | | | |
| Rok: | 14. listopad 2022. | | | |
| **KOORDINIRATI SUDIONIKE VJEŽBE I UPOZNATI SA ELABORATOM VJEŽBE** | | | | |
| Nositelj: | Grad Mursko Središće | | | |
| Rok: | Rujan/ listopad 2022. | | | |
| **PROVEDBA VJEŽBE** | | | | |
| Nositelj: | Grad Mursko Središće | | | |
| Rok: | 17. listopad 2022. | | | |
| **ANALIZA VJEŽBE** | | | | |
| Nositelj: | | | | Tim za analizu vježbe |
| Rok: | | | | 17.listopad 2022. |
| **IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDENOJ VJEŽBI** | | | | |
| Nositelj: | | | | SCZ Čakovec prema PUCZ Varaždin |
| Rok: | | | | 31. prosinac 2022. |

## Shematski prikaz komunikacija

IZNENADNI DOGAĐAJ

RAVNATELJ

ZVONO

ZAPOSLENICI, UČENICI

GRADONAČELNIK

ŽC 112

NAČELNIK STOŽERA CZ

POLICIJSKA UPRAVA - OKC

SUSTAV

TETRA

VOC

unaprijed pripremljeni

GDCK Čakovec

POLICIJSKA POSTAJA

SIRENA

DVD Mursko Središće

POLICIJSKA OPHODNJA

HGSS

Zavod za hitnu medicinu MŽ-Ispostava Mursko Središće (TIM T-2)

## Ortofoto snimka lokacije

Slika . Orto foto snimka lokacije sa simboličnim prikazom razmještaja operativnih snaga civilne zaštite i žurnih službi na lokaciji vježbe



MUP

HGSS

**CK**

ZHM

JVP

DVD

## Fotografije lokacije

Slika . Osnovna škola Mursko Središće



1. 6 ozlijeđene osobe [↑](#footnote-ref-1)
2. jedna teže ozlijeđena osoba [↑](#footnote-ref-2)
3. jednu teže ozlijeđenu odvoze u Opću Bolnicu Čakovec [↑](#footnote-ref-3)
4. 6 lakše ozlijeđenih osoba zbrinjava GDCK [↑](#footnote-ref-4)